## 问题清单
级别 | 端 | 位置 | 问题描述 | 触发场景 | 建议修法 | 状态
P0 | 小程序+后端 | utils/request.js uploadRecognize / main.py stream() | wx.uploadFile 默认 60s 超时，识别常需 1~3 分钟；超时后客户端报失败，且服务端在流末尾才落盘，已付费的识别结果直接丢弃 | 真机识别任意需切块的照片，弱网下几乎必现 | 改为任务制：POST 立即返回 rid，服务端先落盘后推送，小程序轮询 /api/results/{rid} 取结果 | 未修复（需架构调整，待确认）
P1 | 后端 | main.py _recognize_stream | work() 的 try 只包了 call_vision，img.crop/save 异常会使 events 结束哨兵丢失，SSE 生成器永久阻塞，约 40 个并发坏请求拖死服务 | OOM 或 PIL 内部错误时 | run_all 外裹 try/finally 保证哨兵到达，work() try 扩到整个函数体 | 已修复
P1 | 后端 | main.py _parse_crop | 合法 crop（面积≥1%）经像素取整后可退化为零宽图，img.save 抛 ValueError 裸 500 | 小图 + 极端细长 crop（实测 3×100 图 crop 0.33~0.34 可复现） | 取整后校验像素 x1>x0 且 y1>y0，否则 400 | 已修复
P1 | 后端 | core/auth.py verify_token | 非 ASCII 字符的畸形 token 使 payload.encode('ascii') 抛 UnicodeEncodeError → 500 | 攻击者发送含非 ASCII 字节的 Authorization 头 | encode 包 try，异常返回 None 按无效 token 处理 | 已修复
P1 | 后端 | main.py config 写回 | secret 首次生成后直接 write_text 覆写 config.json，写盘中途崩溃会截断文件、连同 api_key 一起丢失 | 首次启动时进程被杀/断电 | 临时文件 + os.replace 原子替换 | 已修复
P1 | 后端 | core/search.py best 语义 | 契约写 best=置信度最高，代码取的是 score(0.6相似度+0.4置信度) 最高，与用户'推荐置信度最高的那一本'的要求不符 | 相似度满分但低置信的书压过高置信的正确书 | best = max(matches, key=(confidence, score))，matches 仍按 score 排序，文档/测试同步 | 已修复
P1 | 小程序 | pages/index/index.js onConfirmCrop | 双重裁剪：canvas 已裁出局部图，又把相对原图的 crop 传给服务端再裁一次，识别区域系统性错误（架标、目标书被丢掉） | canvas 裁剪成功时（开发者工具中几乎总是成功） | 裁剪成功传 crop=''；仅回退原图时传归一化 crop | 已修复
P1 | 小程序 | utils/request.js | 所有 401 一律清缓存+reLaunch 登录页+提示'登录已过期'，密码输错（也是 401）会重载页面、清空输入、提示错误 | 登录页输错密码 | request/uploadFile 增加 skipAuth 选项，login/register/wechat 三处跳过 401 拦截 | 已修复
P1 | Web | components/CropEditor.tsx | 图片未加载时 overlay 尺寸为 0，拖动产生 NaN 坐标且状态无法自愈，confirm 会把 'NaN,NaN,NaN,NaN' 发给服务端 | 慢网速下图片加载中拖动裁剪框（角把手在 0 尺寸框外仍点得到） | onPointerMove 加 0 尺寸守卫；confirm 前 Number.isFinite 校验，异常按整图处理 | 已修复
P1 | Web | components/UploadZone.tsx | 识别进度按文件名匹配，同批两个同名文件（或一秒内连拍两张同名照片）进度互相串扰、状态错乱 | 同名文件批量上传 | 每个任务 crypto.randomUUID() 唯一 id，进度与 key 都用 id | 已修复
P1 | Web | components/SearchPanel.tsx | zod 校验是死代码（表单无 submit），超长输入不经阻断直接进 debounce，levenshtein 同步阻塞主线程卡死页面 | 粘贴超长文本到搜索框 | 移除无效校验，debounce 内逐条截断 200 字符并提示 | 已修复
P1 | Web | components/BookTable.tsx + store/finder.ts | 书名行内修改只改内存，导出的 Excel 不含修改，刷新即丢失 | 改正识别错别字后导出/刷新 | 修改持久化到 localStorage（按 rid），加载时合并；文案注明导出仍以后端数据为准 | 部分修复（导出不含前端修改，需后端 PATCH 接口才能彻底解决）
P1 | 后端 | main.py login/register/recognize | 登录/注册/识别均无限流无锁定：6 位弱密码可在线爆破；被盗 token 可无限刷视觉 API（每次调用都是费用） | 公网部署后被扫描/爆破 | IP/账号级失败计数 + 指数退避；识别接口按用户限日额度 | 未修复
P1 | 后端 | main.py require_user | ?token= 查询参数所有端点可用；token（30 天有效）会进浏览器历史、uvicorn access log、logs/server.log | 任何 <img>/导出链接的使用都会沉淀 token | 仅图片端点接受 query token；access log 对 query 脱敏；或改短期一次性签名 URL | 未修复（设计决策待定）
P1 | 实测 | 裁剪交互引导 | 9 图实测：±0.08 留白不足以覆盖架标——裁剪后 5/9 架标为空、1/9 缺分类号、1/9 读到邻架的错误架标 | 用户框选只框住书脊不含架标条带 | UI 强化引导'框选必须包含书架号标签'；或客户端单独传架标；或架标区域单独再识别一次 | 未修复（产品交互层，需确认方案）
P2 | 后端 | main.py / core/auth.py | 用户名枚举双通道：注册 409 直接暴露；登录时用户不存在立即返回、存在则跑 10 万轮 PBKDF2，计时侧信道 | 攻击者批量探测已注册用户名 | 注册统一话术；check_user 对不存在用户做 dummy PBKDF2 抹平时延 | 未修复
P2 | 后端 | core/auth.py | token 纯签名串不可吊销：无登出失效、改密不失效、用户删除后仍可用，TTL 30 天 | token 泄露后无法止损 | verify_token 查库校验用户存在 + token_version；或缩短 TTL + refresh | 未修复
P2 | 后端 | core/auth.py | PBKDF2 10 万轮低于 OWASP 当前建议（21 万+） | 离线拖库后爆破 | 提到 21 万以上，哈希串带轮数参数便于迁移 | 未修复
P2 | 后端 | main.py api_recognize | 上传图片无大小限制，MAX_EDGE 缩放发生在完整解码之后，1 亿像素'合法'JPEG 解码后占 300MB+ 内存，并发即 OOM | 恶意/异常大图上传 | Content-Length 预检 + 调低 Image.MAX_IMAGE_PIXELS 到业务合理值 | 未修复
P2 | 后端 | main.py SECRET 初始化 | 多进程/双实例同启时各自生成 SECRET 互相覆写，token 间歇 401 | uvicorn --workers N 或双实例部署 | 启动加文件锁或从环境变量注入 SECRET | 未修复（单进程部署下不触发）
P2 | 后端 | main.py _my_records | 每次列表/搜索都 glob 全目录 + 逐个读 JSON，无索引无缓存，记录多了延迟线性恶化 | 单用户几百条记录后 | sqlite 建 records 索引表，写入时同步 | 未修复
P2 | 后端 | main.py stream() | 客户端中途断连，后台线程池仍把剩余切块全部调完（API 费用照付），结果不落盘 | 弱网小程序场景常见 | 识别完成先落盘再推流；或检测断连取消线程池 | 未修复（随 P0 任务制一并解决）
P2 | 后端 | core/search.py | score 结构缺陷：子串匹配恒满分（单字 query'的'匹配一切；OCR 残题反向满分）；置信度权重 0.4 让 sim≥0.167 即过阈值，高置信错书易混入 | 单字/极短 query；错识别的高置信书名 | 子串分按长度比缩放；query 最小长度；置信度仅作排序 tiebreak | 未修复
P2 | 后端 | main.py api_search | query 无服务端长度上限，50 条 × 100KB query 的 SequenceMatcher 单请求占满 worker（CPU DoS） | 恶意超长 query（前端已限 200 字符，服务端未限） | 服务端 query 限长 64~200 字符 | 未修复
P2 | 小程序 | pages/index/index.js canvas 裁剪 | canvas.createImage() 加载原图在部分机型不应用 EXIF 旋转，竖拍 iPhone 照片会裁出错误区域（服务端坐标系一致但客户端裁出的文件内容已错） | 竖拍含 EXIF orientation=6 的照片 + canvas 裁剪成功路径 | 放弃客户端裁剪，统一走'原图 + crop 参数'服务端裁剪（还能省一次本地解码） | 未修复（建议改为服务端裁剪）
P2 | 小程序 | utils/config.js | BASE_URL 默认 127.0.0.1 真机不可用；真机非调试模式 HTTP 明文被拦截，只会看到'网络错误' | 真机预览/体验版 | onLaunch 调 /api/health 探测并给明确引导；上线前必须 HTTPS + 合法域名 | 未修复（依赖部署决策）
P2 | Web | lib/api.ts recognizeStream | SSE 识别无 AbortController，离开页面后 fetch 继续、服务端持续计费；网络中断已识别进度全部丢失 | 识别中切页面/断网 | 支持 AbortSignal + 取消按钮；配合服务端先落盘 | 未修复
P2 | Web | store/auth.ts / lib/api.ts | 30 天 token 存 localStorage 且拼进图片/导出 URL，进浏览器历史与服务端日志；logout 无法吊销 | 任一未来 XSS 注入点即可拿走长期 token | 缩短有效期；图片改签名 URL；服务端吊销列表 | 未修复（与后端 token 策略联动）
P3 | 后端 | main.py | V2 旧记录无 user_id 成孤儿：所有用户不可见、无法导出 | 升级前的存量数据 | 写一次性迁移脚本补 user_id | 未修复
P3 | 后端 | main.py | 无删除记录接口，results 目录无限增长；脏记录永久污染搜索 | 长期使用 | DELETE /api/results/{rid}（校验归属后删目录） | 未修复
P3 | 后端 | main.py | result.json 非原子写，写一半崩溃成坏 JSON 且被静默跳过（无日志） | 进程崩溃 | 临时文件 + os.replace；解析失败记 warning | 未修复
P3 | 后端 | main.py | RotatingFileHandler 多进程 rotate 在 Windows 上 PermissionError | --workers N 部署 | 文档明确单进程或换 WatchedFileHandler | 未修复
P3 | 后端 | main.py / core/vision.py | 异常详情回显客户端；/api/health 暴露模型与密钥配置状态；Bearer 大小写敏感；vision.py:69 raise last_err 死代码 | — | 对外通用文案；health 只回 ok；scheme 大小写不敏感；删死代码 | 未修复
P3 | 后端 | core/tiles.py / core/refine.py | dedup 在裁剪单行场景可能误删并排复本（同名规则）；snap_rows 行聚类链式漂移、docstring 承诺的'消缝'未实现 | 同层并排放两本相同的书；透视斜拍 | 同名去重附加高度重叠条件；行聚类改直方图锚点 | 未修复
P3 | 小程序 | pages/history 等 | 下拉刷新提前结束；handle401 未清 globalData（两处真相源）；搜索 wx:key 用 query 重复告警；SSE 首行 BOM 丢 meta 事件 | — | 逐个微调 | 未修复
P3 | Web | 多文件 | CameraCapture 流未就绪拍照无反应/无 track.onended；?load= 失败静默；ShelfViewer 定位 nonce 同毫秒碰撞；401 整页跳转丢内存队列；HEIC type 为空被误杀；多标签 logout 不同步 | — | 逐个微调 | 未修复
P3 | Web | pages/HistoryPage.tsx | 导出 ids 拼 query 有 URL 超长风险；报错文案是 AxiosError 原始串 | 一次导出上百条记录 | ids 改 POST body；格式化错误提示 | 未修复

## 汇总
级别 | 总数 | 已修复 | 部分修复 | 未修复
P0 | 1 | 0 | 0 | 1
P1 | 14 | 10 | 1 | 3
P2 | 13 | 0 | 0 | 13
P3 | 9 | 0 | 0 | 9
合计 | 37 | 10 | 1 | 26